PODER JUDICIAL

INFORME DE EJECUCION

PRESUPUESTARIA

2019

Al 30 de junio del 2019

Julio 2019

INDICE

# Resumen Ejecutivo									3

# Introducción										6

# Ejecución Presupuestaria por Programa					9

# Ejecución por Centro Gestor							10

# Ejecución Presupuestaria por Partida						17

# Comentario General								37

# Anexos										41

RESUMEN EJECUTIVO

Mediante Ley No.9632 del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2019 al Poder Judicial se le asignaron ¢473.402.191.716,00.

Durante el primer semestre se tramitaron presupuestos extraordinarios que se encuentran en proceso de aprobación Legislativa, que no representan un incremento en el presupuesto asignado, son producto de la restricción del traslado entre partidas según las normas de ejecución, a excepción, de los recursos incorporados producto de la donación de la Unión Europea al Proyecto Regional de Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa por la suma ¢182.031.255,36.

Al 30 de junio del 2019 el porcentaje de ejecución presupuestaria para este Poder de la República es de un 44,37%, siendo que el Poder Judicial realiza un esfuerzo en cada período presupuestario para ejecutar el presupuesto asignado de forma transparente, eficiente, eficaz y oportuna, para lo cual se realizan valoraciones y estimaciones constantes de los rubros más importantes en el presupuesto, como lo son: remuneraciones, edificios, equipos, mantenimientos varios, servicios continuados, servicios públicos, inventario, fondos de fideicomiso y recurso tecnológico, entre otros. Ello con el fin de satisfacer oportunamente todas las necesidades de los diferentes programas que se ejecutan, así como atender las necesidades urgentes que se presentan en cada período presupuestario, como por ejemplo: atención de recursos para la implementación de nuevas reformas, edificios, reparaciones y remodelaciones, que en algunos casos no fueron contempladas en la etapa de formulación de dicho período, recursos que son incorporados en las modificaciones presupuestarias autorizadas por el Consejo Superior y gestionadas ante el Ministerio de Hacienda en los plazos establecidos por dicho Ministerio.

Además, el Subproceso de Presupuesto constantemente atiende necesidades de recursos con saldos estimados como sobrantes y reportados por los centros gestores responsables y brinda apoyo a todas las Administraciones Regionales, asignando recursos para cubrir requerimientos urgentes, previa autorización de la Dirección Ejecutiva. Al mismo tiempo, debe atender y aprobar todos los procedimientos de compra de bienes y servicios, lo que resulta una labor de seguimiento y atención constante de todos los procesos en tiempo y cumpliendo con los principios presupuestarios, principalmente el Principio de Legalidad, bajo las políticas y normas establecidas por la institución y por el Ministerio de Hacienda, especialmente la contención del gasto, teniendo en cuenta la situación fiscal que enfrenta el país.

Asimismo, se vela por la adecuada clasificación presupuestaria, como cumplimiento a uno de los objetivos primordiales del Subproceso de Presupuesto, que es velar por que se utilicen los recursos según las posibilidades financieras, la naturaleza de los gastos y enfocados en el cumplimiento de metas y objetivos propuestos, así como el uso racional de los recursos públicos.  Todo esto, según las Normas Técnicas y de Visado sobre presupuesto público emitidas por el órgano fiscalizador que es la Contraloría General de la República.

En términos de ejecución presupuestaria, al segundo trimestre del 2019 de forma general se logra una ejecución presupuestaria aceptable, considerando que la óptima sería de un 45%, si bien es cierto no todos los programas alcanzan el nivel óptimo, sí superan el 41,00%.

Es importante destacar que, para el ejercicio presupuestario 2019, se implementó la restricción dictada por la norma 7, numeral 10 de la Ley de Presupuesto, la cual implica que el traslado entre partidas presupuestarias requiere aprobación legislativa mediante modificación a la ley, que en alguna medida a afectado la ejecución en vista de la imposibilidad de redireccionar remanentes en otras necesidades por medio de la modificación por Decreto Ejecutivo.

En el programa 926 “Dirección, Administración y otros” se asignan recursos para atender el pago de contratos diversos a nivel Institucional, así como recursos del Fideicomiso Inmobiliario para atender la construcción de edificaciones para uso del Poder Judicial, en procura de brindar el buen servicio público al país; sin embargo, parte de los cuales se debieron sacrificar, con autorización de la Dirección Ejecutiva, para cubrir los faltantes producto del traslado de los compromisos no devengados del periodo anterior, que por diferentes razones no se ejecutaron y considerando la restricción de las normas de ejecución del traslado entre partidas de la norma 7, numeral 10, siendo que la partida del Fideicomiso, no figura en dicha restricción.

A los programas 927, 929 y 930 se le incorporaron este año recursos para atender la implementación de la Reforma al Código de Trabajo, según Ley No. 9343 del 14 de diciembre del 2015, Alcance No. 06, de la Gaceta No.16 del 25 de enero del 2016, entre los más importantes y que destacan como inclusión en este periodo 2019 por su relevancia en la sociedad costarricense.

Respecto a la ejecución presupuestaria, es importante destacar las particularidades en relación con los montos pendientes de ejecutar más relevantes, que afectan el porcentaje de ejecución, las cuales se detallan a continuación:

- Para el caso del alquiler de equipo de cómputo, se está en proceso de sustitución de los equipos por el cambio de contrato, lo cual ha incidido de forma negativa en el proceso de ejecución del gasto, en vista de que la facturación del servicio se ha retrasado.

- En lo que respecta al servicio de seguridad, existen recursos sin ejecutar que están destinados a cubrir la nueva contratación producto del vencimiento del contrato en el mes de noviembre 2019. Además, de la imposibilidad de presentación de las facturas para el servicio del mes de junio 2019, que al ser por mes vencido no se considera en el corte del informe, situación que también se presenta en el servicio de limpieza.

- Por su parte el servicio de alquiler de locales, de forma general, los recursos que se han estimado como sobrantes se han trasladado para cubrir necesidades institucionales en los presupuestos extraordinarios; sin embargo, al corte del informe se mantienen pendientes de aprobar en última instancia por la Asamblea Legislativa, motivo por el cual no están aplicados en el presupuesto y se reflejan como recursos sin ejecutar. Además, incide el pago de la planilla del mes de junio 2019 que al ser un pago por mes vencido no se considera en el corte del informe.

- Para los servicios de mantenimiento de locales, se encuentra una cantidad considerable de proyectos a la espera de especificaciones técnicas, así como otros en proceso de adjudicación en el Departamento de Proveeduría.

- En lo que respecta a la partida materiales y suministros, los rubros más representativos corresponden al pago de combustible a través de la modalidad BN-Flota y a la compra de repuestos, los cuales se ejecutan de acuerdo con las necesidades de las oficinas, siendo esto un factor imprevisible.

- Respecto al desarrollo de proyectos para obras constructivas, éstas se detallan en el apartado correspondiente, teniendo diferentes porcentajes de avance, por lo cual, su ejecución no se refleja dentro del corte del informe ya que no están finalizadas.

- Por su parte, la adquisición de equipo de cómputo y bienes intangibles incide sobre la ejecución los atrasos en los procesos de contratación particularmente en los estudios de mercado, las cotizaciones por parte de los proveedores, además de la amplitud de los plazos de ley establecidos para este tipo de contrataciones de alta cuantía que impiden que los recursos se ejecuten en el primer semestre.

- En cuanto al rubro de vehículos, se tiene la particularidad de los que se entregan como parte de pago, ya que son recibidos por las agencias hasta que los mismos se encuentren con los levantamientos de los gravámenes correspondientes, factor que incide de forma directa en la ejecución de los recursos, ya que el proceso de trámite no tiene la celeridad deseada.

INTRODUCCIÓN

El presente Informe tiene como objetivo dar a conocer la ejecución y sus características o rubros destacados, de los recursos presupuestarios que mediante Ley son asignados al Poder Judicial, distribuidos en los diferentes programas presupuestarios, con fecha de corte al 30 de junio del 2019.

Mediante Ley No.9632 del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2019 publicada en el alcance No.207 de La Gaceta No.230 del 11 de diciembre 2018, al Poder Judicial se le asignaron ¢473.402.191.716,00. En el primer y segundo trimestre del 2019 se tramitaron los presupuestos extraordinarios mediante modificación legislativa a la ley con No.010-H por la suma de ¢5.254.108.880,00 que se encuentra en mociones en la Asamblea Legislativa y No.011-H por la suma de ¢824.566.416,00 que está pendiente de aprobación por parte del Ministerio de Hacienda.

Respecto a los presupuestos extraordinarios, es importante destacar que no representan un incremento en el presupuesto asignado, son producto de la restricción dictada por la norma 7, numeral 10 de la Ley de Presupuesto, la cual implica que los traslados entre partidas presupuestarias requieren aprobación legislativa mediante modificación a la ley de presupuesto y no por medio de modificación por Decreto Ejecutivo como lo indica la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No.8131 en el artículo 45. Con excepción, de los recursos incorporados producto de la donación de la Unión Europea al Proyecto Regional de Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa, por la suma ¢182.031.255,36 los cuales representan un incremento en el total de los recursos asignados al Poder Judicial.

Dentro de los esfuerzos que realiza el Poder Judicial, en cada período presupuestario para ejecutar el presupuesto asignado, se puede destacar que mediante acuerdo del Consejo Superior celebrado en sesión N°87-16 de 20 de setiembre del 2016, artículo LXXVI, se concede permiso con goce de salario a partir del 20 de setiembre de 2016 y hasta el último día laboral del 2016, a un grupo de profesionales de las diferentes oficinas que intervienen en el proyecto institucional, para dar sostenibilidad a la mejora del proceso de contratación administrativa, para la ejecución presupuestaria 2017. En la sesión N° 20-17 del 7 de marzo 2017, articulo LVIII, el Consejo Superior concede prorrogar los permisos por dos meses más.

Posteriormente en la sesión N° 45-17 del 11 de mayo 2017, artículo XXXIV, se prorrogaron nuevamente hasta el 30 de junio de 2017, los permisos con goce salarial y sustitución del equipo de profesionales para continuar con el proyecto institucional para dar sostenibilidad a la mejora del proceso de contratación administrativa para la ejecución presupuestaria 2017. En sesión del 28 de junio del 2018 el Consejo Superior en sesión No.58-18, artículo XXIV prorroga nuevamente dichos permisos hasta el 10 de octubre del 2018.  Mediante acuerdo del Consejo Superior No.110-18 del 19 de diciembre del 2018, artículo I se prorrogaron dichos permisos hasta el 31 de marzo del 2019. Posteriormente en sesión del Consejo Superior No.28-19 del 28 de marzo del 2019, artículo VI, se extiende el período de dichos permisos hasta el 30 de junio del 2019.

Este grupo se encuentra conformado por funcionarios de la Dirección Ejecutiva, Dirección de Tecnología de la Información, del Departamento de Servicios Generales, Organismo de Investigación Judicial, Departamento de Proveeduría y Dirección Jurídica.

Como parte de los esfuerzos institucionales, para el seguimiento de la ejecución presupuestaria, se encuentran las circulares No. 50-2016 y 76-2016, mediante las cuales la Dirección Ejecutiva, solicita un informe trimestral a los Administradores de Centros Gestores y de Programas con las justificaciones y acciones que favorecieron la ejecución, así como las que la perjudicaron de forma precisa y concreta.

De igual manera la Dirección Ejecutiva les reitera a los administradores regionales el acuerdo de Corte Plena, tomado en sesión No.12-16 sobre la responsabilidad de presentar los informes trimestrales de la ejecución presupuestaria comunicado mediante la circular No.76-2016 de la Secretaría General de la Corte.

Aunado a esto el Poder Judicial mantiene un equipo interdisciplinario liderado por la Dirección Ejecutiva y conformado por esa Dirección, el Departamento de Servicios Generales, la Dirección de Gestión Humana, la Dirección de Tecnología de la Información, el Departamento de Proveeduría y el Macroproceso Financiero Contable, para el análisis periódico de los saldos del presupuesto asignado y seguimiento de las contrataciones, así como la toma de decisiones para procurar maximizar la utilización de los recursos.

Por lo cual, el Macroproceso Financiero Contable, realiza valoraciones y estimaciones constantes en el ámbito nacional, de los rubros más importantes en el presupuesto de la Institución, así como la coordinación y seguimiento a los recursos asignados a cada centro gestor y programa, confeccionando propuestas de modificaciones, en las cuales se redistribuyan los recursos, previa autorización de la Dirección Ejecutiva, con el fin de procurar solventar las necesidades en los diferentes programas que no cuentan con contenido presupuestario para su ejecución.

Dichas propuestas son avaladas y analizadas por el equipo interdisciplinario en la Dirección Ejecutiva y sus movimientos se incorporan en las propuestas para decretos ejecutivos que aprueba el Consejo Superior y se remiten al Ministerio de Hacienda, este último las aprueba y las traslada a la Presidencia de la República para su aprobación y publicación.

Respecto a lo anterior, es importante mencionar que, a partir del 2017, la ejecución presupuestaria oportuna y la independencia como Poder de la República, se han visto afectados por los criterios de austeridad del Ministerio de Hacienda y comunicado por la Dirección Ejecutiva mediante circular No.136-2017. Estas restricciones han detenido el manejo fluido y eficiente de los recursos asignados por Ley al Poder Judicial, pese al esfuerzo que este Poder ha realizado, para que los recursos sean asignados y dirigidos a las necesidades propias, según la naturaleza de las funciones para el cual fue creado; situación que en el período 2019 se agrava con la directriz del Ministerio de Hacienda de no autorizar movimientos entre partidas.

Con el fin de procurar una ejecución oportuna en concordancia con la normativa legal, se remiten comunicados a los centros gestores sobre los saldos pendientes de ejecutar, para que apliquen las medidas respectivas y así los procesos de compra de bienes y servicios sean atendidos de forma oportuna, lo que resulta una labor constante de atención de todos los procesos en tiempo y cumplimiento del Principio de Legalidad.

Asimismo, con la implementación del sistema integrado de gestión administrativa (SIGA-PJ), que comprende la gestión y ejecución del presupuesto a nivel nacional, se cuenta con una plaza de profesional 2, para la atención oportuna de los incidentes que presenta el sistema, verificación de la calidad de los datos generados por los procesos automáticos, el seguimiento de las etapas pendientes de finiquitar y los proyectos de mejora en la gestión administrativa del Macroproceso Financiero Contable, de las cuales sus actividades son esenciales para el buen funcionamiento del sistema, herramienta de la que actualmente depende la correcta y oportuna ejecución presupuestaria de la Institución.

Durante los últimos años, la Administración ha mostrado buenos porcentajes de ejecución y una atención adecuada y oportuna de todas las necesidades en los diferentes ámbitos de la administración de justicia. A pesar de ello, constantemente se busca mejorar la atención de las tareas que son asignadas, como parte del uso eficiente de los recursos designados vía Ley de la República al Poder Judicial, dando prioridad a la atención del servicio público y a la adecuada infraestructura, equipo y mobiliario, entre otros, con el fin de atender las diferentes demandas en todos los ámbitos judiciales que prestan servicio público, así como la atención de nuevas reformas legales.

Dada la situación fiscal que enfrenta el país, el Poder Judicial en los últimos años ha contribuido a solventar esta problemática, asignando parte de sus recursos para que los mismos sean utilizados por el Gobierno Central para enfrentar dicha situación.

A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria al 30 de junio del 2019, a través de las diferentes agrupaciones por programa, partida y centro gestor.

1. Ejecución Presupuestaria por Programa

En el Cuadro No. 01 se muestra la ejecución del presupuesto del Poder Judicial, distribuido a través de los diferentes programas que lo conforman, de acuerdo con la Ley de Presupuesto Ordinario del 2019, No.9362 tal como se mencionó anteriormente.

A nivel global, al 30 de junio del 2019, el Poder Judicial ejecutó un 44,37% de los recursos asignados mediante Ley, que corresponden al monto de ¢210.035.245.055,63 distribuidos en los diferentes programas. Considerando el período de corte de este informe (segundo trimestre 2019) la ejecución se encuentra en un rango considerado como aceptable; ya que no todos los programas alcanzan el nivel óptimo (45,00%), pero superan el 41,00%.

Tal como se visualiza, los programas con mayor ejecución corresponden principalmente al 927 “Servicio Jurisdiccional” (46,63%), 929 “Ministerio Público” (47,43%) y 930 “Defensa Pública” (47,40%).  Por su parte los programas con una ejecución inferior al porcentaje óptimo al segundo trimestre del 2019 son el 926 “Dirección, administración y otros órganos de apoyo jurisdiccional” (41,32%), el 928 “Organismo de Investigación Judicial” (41,25%) y el 950 “Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos” (42,44%).

En el programa 926 “Dirección, administración y otros órganos de apoyo jurisdiccional”, se ejecutan recursos significativos para atender el pago de contratos diversos a nivel Institucional como servicios de vigilancia, limpieza, alquiler de equipo de cómputo, pago de seguros, indemnizaciones, entre otros; de igual manera, los proyectos de edificios institucionales de impacto se encuentran formulados y asignados por Ley en este programa.

En el programa 927 “Servicio Jurisdiccional” se cancela la mayor cantidad de recursos para atender el servicio de administración de justicia, a través del pago de remuneraciones. Para el año 2019, se contemplan los recursos para atender la implementación de la Reforma al Código de Trabajo, la cual entró en vigor en el mes de julio 2017.

Además, en el caso de los programas Auxiliares de Justicia, programa 928 “Organismo de Investigación Judicial”, 929 “Ministerio Público”, 930 “Defensa Pública” y 950 “Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos”, representan montos importantes de ejecución sobre el presupuesto total.  Para más detalle ver Liquidaciones presupuestarias por programa en Anexos.  En estos programas por la naturaleza y especialización de sus áreas, cada uno está enfocado a un servicio específico, fundamentales todos en la investigación y aplicación de las leyes para contribuir con la justicia y para garantizar los derechos de la sociedad costarricense en todos los procesos judiciales.

2. Ejecución Presupuestaria por Centro Gestor

Con el fin de realizar un mejor control de la ejecución de los recursos asignados, en el Anexo No. 01 llamado “Reporte de porcentajes de Ejecución Presupuestaria para los Centros Gestores y Rubros” se visualiza con detalle la ejecución por centro gestor y rubro, de acuerdo con el Reporte Ejecutivo del sistema SIGA-PJ, cuyo porcentaje de ejecución incluye el monto devengado y los saldos en pedidos (comprometido), comparando la ejecución de acuerdo a los grupos de centros gestores y rubros según el presupuesto asignado.

Cabe indicar que, a dicho reporte, en el año 2018 se le realizaron mejoras a solicitud de la Dirección Ejecutiva, para un mayor seguimiento y control de los recursos, con el fin de determinar y tomar decisiones acerca de la ejecución oportuna y seguimiento de los posibles inconvenientes para su ejecución. Dichas mejoras fueron hechas del conocimiento de los administradores regionales mediante presentación de la Dirección de Tecnología de la Información y el Macroproceso Financiero Contable en sesión de trabajo convocada por la Dirección Ejecutiva el 4 de junio del 2018, en donde en términos generales, se les indicó las facilidades que proporcionan los reportes como, por ejemplo, estadísticas y predicciones automáticas diarias, sobre montos susceptibles a la no ejecución de los recursos.

Asimismo, se indica que, la ejecución que muestran los reportes ejecutivos se clasifica de acuerdo con los rangos de óptimo, bueno y bajo, considerando que para cada período del año los porcentajes cambian de acuerdo con la época en que se genere el reporte, por lo que, al 30 de junio del 2019, el porcentaje óptimo de ejecución es del 49,81%.

Cabe señalar que, estos reportes pueden ser generados en cualquier momento y están a disposición de todos los usuarios del sistema SIGA-PJ, se accede a través de la intranet judicial, en el apartado de reportes ejecutivos, incluso se han girado instrucciones por parte de la Dirección Ejecutiva para su utilización, principalmente para las personas responsables de los centros gestores, rubros y programas que tienen a cargo presupuesto institucional.

A continuación, se muestran los gráficos de la ejecución presupuestaria por Centro Gestor y Rubro, donde el color verde corresponde a lo ejecutado y el color rojo a lo pendiente por ejecutar.

Ejecución Presupuestaria para los rubros:

En el gráfico anterior, se puede visualizar que el rubro de contratos muestra una ejecución del 90,17%, debido a que desde inicio de año, gracias a la herramienta de SIGA-PJ, se estiman por contrato los montos requeridos para hacerle frente a los compromisos de diferentes servicios continuados que son básicos e indispensables para la institución, generando los pedidos por contrato, proveedor y por programa para cubrir el período 2019.

Por su parte el rubro de bienes de inventario, combustible y edificios con un 70,26%, el cual tiene los recursos para atender los contratos según demanda, tales como la compra de papelería, llantas, tóner, uniformes, útiles y materiales de oficina, cable, entre otros. Estos recursos son manejados y controlados por el Departamento de Proveeduría, según cronogramas de compras e inventario disponible en bodegas; asimismo, el rubro de Vehículos con un 52,44%.

En el caso de Recurso Tecnológico Estratégico muestra una ejecución del 19,57% y Recurso Tecnológico Menor un 31,60%, debido a que en los primeros meses de cada año se inician los procesos de contratación, que por el tipo de equipo en su mayoría son complejos y corresponden a procesos de licitación. No obstante, se realizan grandes esfuerzos en el transcurso del año con la finalidad de que al IV trimestre se logre una ejecución óptima en dichos rubros.

En cuanto al rubro de servicios públicos con un 31,10% de porcentaje de ejecución, se tiene la particularidad de que la facturación de los mismos se presenta de forma tardía por parte de algunas instituciones como el ICE, CNFL y AyA, que en algunos casos puede ser de hasta mes y medio posterior al mes de la prestación del servicio, por lo que algunos pagos no se ejecutan en el período del presente informe.

Ejecución Presupuestaria para el Centro Gestor Proveeduría

En el caso del centro gestor de Proveeduría, se aclara que por la estructura para el SIGAPJ, se asigna el nombre de la oficina encargada de los trámites de compras; sin embargo, está oficina y demás que comprende, están a cargo de la Dirección Ejecutiva, se observa que se ha ejecutado un 77,02% de los recursos presupuestados.

En este centro gestor, se encuentran los recursos para atender entre los más importantes, el contrato de Fideicomiso Inmobiliario del Poder Judicial 2015, los cuales se sacrificaron con autorización de la Dirección Ejecutiva para cubrir los faltantes producto del traslado de los compromisos no devengados del periodo anterior que por diferentes razones no se ejecutaron y considerando la restricción de las normas de ejecución del traslado entre partidas de la norma 7, numeral 10, siendo que la partida del Fideicomiso, no figura en dicha restricción.  Además, la Dirección Ejecutiva administra los recursos asignados para diferentes comisiones institucionales, por ejemplo: Jurisdicción Civil, Laboral, Agrario, Familia.

Cabe señalar que, en este centro gestor se incluyen los recursos asignados para ejecución de las oficinas: Dirección Ejecutiva, Biblioteca Judicial, así como los Departamentos de Proveeduría y el Macroproceso Financiero Contable.

De acuerdo al reporte ejecutivo emitido por el SIGA-PJ, los centros gestores se distribuyen en tres rangos, dependiendo de los montos de sus presupuestos:

- De 0 a ¢100 millones de colones de recursos asignados,

- De más de ¢100 millones hasta ¢500 millones de colones, y

- De más de ¢500 millones hasta ¢10.000 millones de colones.

Su ejecución se muestra en los siguientes gráficos:

Ejecución Presupuestaria para los Centros Gestores, con montos menores a los 100 millones de colones

Ejecución Presupuestaria para los Centros Gestores, con montos entre los 100 y 500 millones de colones

Ejecución Presupuestaria para los Centros Gestores con montos Superiores a los 500 millones de colones sin el Centro Gestor Proveeduría

En los gráficos anteriores, se visualizan los montos ejecutados por los diferentes centros gestores durante el segundo trimestre del 2019.  Es importante indicar que, desde inicio del período, se ha procurado y enfatizado por parte de las instancias superiores, en realizar una ejecución constante, así como pagos oportunos.  Al terminar este trimestre se debió tener un 49,81% de recursos ejecutados, sin embargo, en el caso de algunos centros gestores y programas, se muestra que no fue posible cumplirlo, pese a las constantes comunicaciones y seguimientos presupuestarios que realiza tanto la Dirección Ejecutiva como los Departamentos de Proveeduría y Financiero Contable.

No obstante, a pesar de la baja ejecución que se observa en algunos centros gestores, se agilizaron muchos procesos de compra con la finalidad de lograr el objetivo de mantener una ejecución aceptable para este segundo trimestre del 2019. Para ello, constantemente se da seguimiento a las liquidaciones presupuestarias analizando los saldos disponibles del presupuesto de los diferentes centros gestores y programas; haciendo a través del Macroproceso Financiero Contable y Dirección Ejecutiva, las consultas a las instancias respectivas.

3. Ejecución Presupuestaria por Partida

A continuación, se presenta el Cuadro No. 02 en el cual se muestra la ejecución presupuestaria por partida de gastos, donde se indican los porcentajes de ejecución y los montos de acuerdo con los estados presupuestarios.

A nivel global, se ejecutó un porcentaje del 44,37%, lo que indica que la ejecución es aceptable, tomando en cuenta que existen proyectos de inversión, que por los procesos que conllevan, tardan varios meses en ejecutarse, por lo que trascienden el período presupuestario y que se detallarán más adelante.  Además, varios servicios se cancelan luego del cierre de mes cuando presentan las facturas, como es el caso de contratos de servicios continuados y servicios públicos, los cuales se cancelan por mes vencido, lo cual incide en el porcentaje de ejecución.

3.1 Remuneraciones

La partida de Remuneraciones muestra por su parte una ejecución óptima del 47,62%, tomando en cuenta que a través de esta partida se cancelan además de los salarios, las cargas y los aportes patronales.

Según lo indicado por la Dirección de Gestión Humana, los movimientos y comportamiento de las subpartidas y coletillas de remuneraciones durante el segundo trimestre del 2019, no han presentado problemas ni inconvenientes en la ejecución presupuestaria. Además, señalan que los programas presupuestarios presentan una alta ejecución de los recursos aprobados, debido al requerimiento destinado a la implementación de las Reformas Procesal Laboral y Procesal Civil, así como de otros proyectos de interés institucional.

El registro de planillas liquidadas muestra, según las proyecciones de gasto, un alto grado de ejecución en todas las subpartidas lo cual se traduce en un correcto aprovechamiento de los recursos asignados.  En el caso del programa 930 “Defensa Pública”, incrementó su actividad, debido principalmente a los cambios introducidos por la Reforma Procesal Laboral, lo cual se manifiesta en la mejora de la ejecución presupuestaria.  El programa 950 “Atención a Víctimas y Testigos”, experimenta una mejora en la ejecución del presupuesto en la partida de remuneraciones, por los esfuerzos realizados en los procesos de reclutamiento de nuevos servidores y servidoras.

Es importante señalar que, todos los movimientos para trasladar o incorporar recursos al rubro de salarios, son analizados de previo entre la Dirección de Gestión Humana, el Macroproceso Financiero Contable y la Dirección Ejecutiva, según proyecciones de gastos mensuales, considerando los remanentes estimados, las necesidades institucionales y la restricción de la norma 7, numeral 10 de las normas de ejecución para el periodo. Producto de este análisis, se trasladaron recursos para cubrir la necesidad de pago de Prestaciones Legales de los empleados que se acogen al derecho de jubilación.

Para atender de forma adecuada las necesidades de la partida de Remuneraciones, se realiza el monitoreo constante (mensual) de los gastos de cada una de las subpartidas, incluyendo cargas patronales, con el fin de atender de forma satisfactoria los pagos.

Para esto se realizan reuniones periódicas entre el Subproceso de Presupuesto del Macroproceso Financiero Contable y la Dirección de Gestión Humana, para analizar todas las variables asociadas e informar mensualmente a la Dirección Ejecutiva sobre las proyecciones de gastos para cubrir todo el período presupuestario, cuya atención se realiza de forma satisfactoria.

Durante el segundo trimestre del 2019 se realizó la labor de monitoreo y análisis comentado, cuyos resultados se muestran en la importante ejecución alcanzada.  Asimismo, se consideran los permisos con goce de salario que aprueba el Consejo Superior para diferentes proyectos, o bien, posibles pagos que se puedan generar producto de estudios, juicios, reclasificaciones, entre otros que le corresponde a la Dirección de Gestión Humana informar y actualizar mes a mes para su análisis en el comportamiento de las estimaciones de remuneraciones.

3.2 Servicios

La partida de Servicios muestra una ejecución del 29,47% cuyos principales recursos se encuentran asignados de la siguiente manera:

Programa 926 “Dirección, Administración y otros Órganos de Apoyo Jurisdiccional”

Los recursos se comprometieron principalmente para atender el pago de contratos diversos de alquileres de locales para albergar despachos judiciales en diferentes zonas del país como, por ejemplo:  Salas de Juicio y oficina de Trabajo Social de Buenos Aires según contrato No.002219, bodegas para los Tribunales de Justicia de Liberia, recursos para el alquiler de parqueo en Puntarenas y ampliación al contrato actual procedimiento No. 2018LA-000079-PROV, arriendo de nuevo local para la oficina de Trabajo Social de Puntarenas aplicando un 50% al procedimiento No. 2017LN-000024-PROV. Alquiler de locales para las oficinas de Trabajo Social de Bribrí y Nicoya.

Se encuentran también para ejecutar durante el segundo semestre del 2019 los recursos destinados para cubrir el pago del nuevo contrato de alquiler de equipo de cómputo que inició en mayo pasado.

También se contemplan recursos para el alquiler y mantenimiento de enlaces de fibra óptica y cable de cobre para el Servicio de Transmisión de Datos y recursos para atender el convenio entre el INS y el Poder Judicial, para hospedar el centro de datos principal del Poder Judicial en el centro de Datos del INS, diseñado de acuerdo con el nivel Tier IV del Uptime Institute.

Se cuenta con recursos para gestionar el trámite de alquiler de dosímetros para el personal de seguridad que opera los equipos de rayos x y emisiones ionizantes, mismo que se contratará una vez finalizada la capacitación que requiere el personal de seguridad y contar con el permiso del Ministerio de Salud, para contratar este servicio.

Dentro de esta partida también se incluyeron recursos para atender el pago de los contratos de servicios de destrucción de deshechos biológicos, así como pagos de servicios municipales en diferentes zonas del país. También se contemplan recursos para atender el pago de servicios de información como divulgaciones del Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, del Despacho de la Presidencia y de la Escuela Judicial y la publicación en periódicos de circulación nacional de concursos tramitados por la Dirección de Gestión Humana; así como para atender el pago de contrataciones de servicios de fotocopiado y servicios médicos para empleados en diferentes zonas del país.

Dentro de los recursos que se tienen destinados para atender las publicaciones en los diferentes periódicos de circulación nacional y otros medios de comunicación masivos, se tiene a  la Dirección de Gestión Humana con los concursos emitidos tanto por Carrera Judicial, como por Reclutamiento y Selección, así como por el Despacho de la Presidencia para informar a la población civil sobre la apertura de nuevas oficinas o nuevos servicios y comunicados diversos que serán gestionados por el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional.

De igual manera se cuenta con los recursos para nuevas contrataciones de servicios médicos para empleados en zonas como Pérez Zeledón, Liberia, San Carlos y la Ciudad Judicial, procedimiento No.2019CD-000007-ARPZCM y contratos Nos. 066118 y 021119.  Se cuenta también con los recursos para cubrir el pago de la certificación eléctrica del edificio de los Tribunales de Justicia en Goicoechea.

Mediante modificación presupuestaria se incorporaron recursos para la contratación de un ente externo para el diseño del concurso para el puesto de Director del Despacho de la Presidencia, así como los recursos para atender el pago del contrato No.002118 servicios de asesoría profesional para el Fideicomiso.

Otros recursos sin ejecutar se mantienen para atender servicios ya adquiridos como por ejemplo COBIT, SGSI y la consultoría en materia de Microsoft que se enviará durante el presente mes de julio, así como las contrataciones en pedido No.2016LA-000098-PROV proyecto, diseño e implementación de proceso de contratación y gestión de TI en la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones y No.2017LA-000073-PROV contratación de horas de desarrollo para migrar y desarrollar funcionalidades en varios sistemas de la Dirección de Tecnología de la Información.

Por otro lado, se contemplaron recursos para atender diversas contrataciones para atender los contratos de servicios de limpieza y vigilancia según demanda en varias zonas del país, así como en diferentes despachos judiciales de San José, Goicoechea, Pérez Zeledón, Cartago, Heredia, Guanacaste, Sarapiquí, Alajuela, Nicoya y Limón; entre otros. Lo anterior de acuerdo al procedimiento de licitación pública No.2019LN-000007-PROV y contrato No.047116; así como para atender el pago de compromisos no devengados relacionados con el contrato No.071117.  También se contemplan recursos para atender el pago de los servicios de lavado de vehículos a presión en la zona de Puntarenas amparado al procedimiento No. 2019CD-000007-ARPCM.

También se incluyen los recursos para atender el pago de servicios de fumigación, peritajes y traducciones y la contratación de profesionales para el diseño del instrumento de evaluación aplicable para las Unidades de Capacitación y la Escuela Judicial, según acuerdo de Consejo Superior de la sesión No.16-19 celebrada el 22 de febrero del 2019 , artículo LXXIV.  Se tienen recursos destinados para cubrir el pago del contrato de monitoreo de redes sociales según procedimiento No.2019CD-000012-PROVCM y contrato No.032119.  De igual manera se ejecutarán los recursos destinados al pago de servicio de mesa de ayuda de la Dirección de Tecnología de la Información, evaluación de la metodológica en ítems y casos de las pruebas para cargos de juez y jueza, pago de la plataforma electrónica de combustible (BN-FLOTA).

Actualmente se encuentran en proceso de contratación los procedimientos Nos. 2019CD-000121-PROVCD, 2019CD-000617-PROVCM y 2019CD-000629-PROVCM, para atender las consultorías en animación audiovisual en participación ciudadana, ilustraciones de la agenda de CONAMAJ 2020 y proceso info-educativo sobre política de justicia abierta.

Igualmente, dentro de esta partida se formularon los recursos para atender los gastos de transporte y viáticos para empleados judiciales sobre giras programadas durante todo el año.  Se incluyen también recursos que serán utilizados para atender el servicio de traslado de medicamentos, así como los gastos relacionados con los programas de capacitación generados por la Dirección de Gestión Humana, el Departamento de Seguridad y la Escuela Judicial.

Además, incluye recursos para diferentes mantenimientos de edificios y locales como:  mantenimiento de elevadores en el edificio de los Tribunales de Justicia de Grecia, remodelación de la Dirección de Planificación procedimiento No.2019CD-000486-PROVCM, se tiene en trámite el procedimiento No.2019CD-000178-PROVCD y se encuentra en análisis de ofertas y prevenciones y corresponde a reacondicionamiento de espacios para el Área de Archivo, Salón Multiuso y Subproceso de Gestión y Desarrollo del Departamento de Proveeduría, Sótano y 3er Piso del Edificio Anexo B, se espera se ejecute a mediados del mes de julio o principio de agosto 2019.

Para el caso del Segundo Circuito Judicial de San José se encuentran en trámite 3 proyectos: reparación de malla contra palomas del edificio principal, reparación y remodelación de oficinas del edificio Anexo A y reparación y remodelación del área de turno del edificio principal por estudio de Salud Ocupacional, mismos que se estarían ejecutando durante el segundo semestre del año.

Actualmente se tramita la compra menor No.2019CD-00002-UARACM para la pintura de paredes en edificio de Atenas y demarcación del parqueo de Alajuela, además, se proyecta realizar la compra menor de lavado de tanques de agua de los edificios de Alajuela, Atenas y Orotina.

También se incluye el proyecto de pintura interna y externa de los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón, el cual está tramitado mediante procedimiento No.2018LA-000030-PROV. De igual manera se tienen recursos para atender el contrato No.027117 "Contrato de mantenimiento preventivo y correctivos de ascensores a nivel nacional”.

Se tienen recursos previstos para los trabajos de remodelación en la Soda-Comedor de la Ciudad Judicial, recursos para atender el procedimiento No. 2018CD-000310-PROVCD referente a la remodelación de vestíbulo de los Tribunales de Justicia de Heredia, procedimiento de licitación 2018LA-000032-PROV para la remodelación del Juzgado Civil de Cartago y Tribunal Civil de Cartago producto de la Reforma Civil Laboral y del Servicio Médico de Cartago.

Mediante solicitud de requisición No.001232-SR-2019 por el monto de ¢102.000.000.00 se encuentra el proceso de adjudicación la pintura del edificio de los Tribunales de Justicia de Liberia y con la solicitud de requisición No.002984-SR-2019 mantenimiento correctivo del ascensor de los Tribunales de Justicia de Liberia, bajo contrato No.019119, procedimiento No.2018LA-000037-PROV.

Recursos para atender los siguientes proyectos: Sustitución de canoas, lavado y pintura del techo de los Tribunales de Justicia de Bribrí procedimiento No.2019CD-000088-PROVCD; cambio de enchapes de los servicios sanitarios Tribunales de Justicia de Limón procedimiento No.2019CD-000091-PROVCD, declarado infructuoso según resolución No.141-2019; cerramiento de la planta eléctrica de los Tribunales de Justicia de Bribrí, procedimiento No.2019CD-000004-ARICZACM, el cual se encuentra en análisis de ofertas; cambio de llaves de paso de agua de los Tribunales de Justicia de Limón (elaboración de especificaciones técnicas) y remodelación de la Administración Regional de Limón, procedimiento No.2019CD-000154-PROVCD, en recepción de ofertas; pago del servicio de mantenimiento preventivo del ascensor de la tercera torre de los Tribunales de Justicia de Limón.

También se incluyen los recursos para hacerle frente a varios proyectos que se encuentran en la etapa de elaboración de las especificaciones técnicas como, por ejemplo: la demarcación de parqueos, sustitución de luminarias en el sótano y remodelación de ventanas de los Tribunales de Justicia de San José y la instalación de malla para el lote de Puriscal.

Remodelaciones menores en el edificio de los Tribunales de Justicia de Corredores, reparación de ventanales del edificio de los Tribunales de Justicia de Nicoya, procedimiento de contratación No.2019CD-000175-PROVCD; para remodelación de Juzgado de Pensiones de Pococí; oficina de jueces supernumerarios y Sala Magna del edificio Tribunales de Pococí, cuyo trámite está a cargo del Departamento de Proveeduría, ya fue publicado el cartel. El monto estimado de la obra es ¢87.237.432,91. Procedimiento de contratación No.2019CD-000006-ARIICZACM, para impermeabilizar el tanque de agua de los Tribunales de Justicia de Pococí, está pendiente de adjudicar. Se tiene recursos destinados al mantenimiento de ascensores de la Ciudad Judicial y con procedimiento No.2016-LA000053-PROV para la remodelación del mezanine del Archivo Judicial.

En esta partida también se incorporaron los recursos necesarios para atender el mantenimiento y reparación de los diferentes equipos de la institución, que por la imprevisibilidad de los mismos se utilizan de acuerdo con las necesidades que presenten, tales como:  equipo y mobiliario de oficina, equipo de transporte, equipo de rayos X, marcos detectores de metales y mantenimiento de aires acondicionados según demanda, en las diferentes zonas del país, entre otros; inclusive lo relacionado a los repuestos, debido a que los contratos incluyen en su mayoría una cláusula para estos efectos.

Programa 927 “Servicio Jurisdiccional”

Se tienen recursos para cubrir contrataciones para el alquiler de despachos: procedimiento No.2018CD-000024-PROVEX para el Arrendamiento de Local para Alojar el nuevo Juzgado Civil y Laboral de Quepos; Juzgado Penal Juvenil y Oficina de Ejecución de la Pena de Cartago, ambos con sede en Perez Zeledón mediante contrato No.003219; Juzgado Contravencional de Tarrazú; despachos que conforman la Reforma Civil y Laboral de Heredia; recursos para realizar “adendum” al contrato de alquiler del Juzgado Penal de Coto Brus; recursos para el alquiler de las oficinas de la Reforma Civil y Laboral de San Carlos, Juzgado Pensiones y OCJ de Puntarenas, procedimiento No.2018CD-000028-PROVEX; alquiler de local para el Juzgado Penal de Batán y  Tribunal de Juicio de Bribri. También se incluyen los recursos para el arriendo de edificio para ubicar a la Sala Segunda, alquiler de locales para el Juzgado de Palmares y el Tribunal Civil de San Ramón, según procedimientos Nos. 2018LA-000056-PROV y 2017LA-000068-PROV, así como atender el pago de alquiler de locales de contratos que vencen este año en la zona de Nicoya y San Carlos.

Se contemplan también recursos con los cuales se atendió la contratación de alquiler de equipo de cómputo, servicios de limpieza, servicios de vigilancia, gastos de viáticos, traducciones y peritajes para diferentes despachos del ámbito jurisdiccional, publicaciones de edictos del Juzgado de Tránsito, Servicios Médicos de Empresa.

De igual manera se consideran los recursos con los que se atendió el mantenimiento y reparación de los diferentes equipos, como mobiliario de oficina, vehículos y equipo de comunicación asignados a oficinas del ámbito jurisdiccional; así como programas en actividades de capacitación dirigidos al personal del ámbito jurisdiccional.

En este programa también hay una serie de contrataciones que se atenderán como remodelaciones en la Administración Regional, el Juzgado Contravencional y Tránsito y el Juzgado de Pensiones todos de Sarapiquí; pintura interna y externa del edificio de los Tribunales de Justicia de Perez Zeledón, procedimiento de compra menor No.2019CD-000023-UARACM por remodelación de la OCJ de Alajuela, así como trabajos de enverjado en Juzgado Contravencional de San Mateo y trabajos de cambio de cielo raso, luminarias y pintura del Juzgado Contravencional de Atenas; mantenimiento del parqueo del edificio de los Tribunales de Justicia de Cartago, remodelación de los servicios sanitarios públicos y de funcionarios en los Tribunales de Justicia de Liberia, extra al expediente No.2018LA-000037-PROV; especificaciones técnicas para realizar el área de protección de las salidas de emergencia ubicadas al costado este del edificio de los Tribunales de Justicia de Liberia; recursos para cubrir la licitación No.2017LA-000067-PROV correspondiente a la remodelación del cuarto piso Tercera Torre de Limón y el Juzgado Laboral de Limón; se encuentran pendientes las especificaciones técnicas para el proyecto de módulos de oficinas en el tercer piso de los Tribunales de Justicia de San José; reacondicionamiento de los baños públicos y reparación en el tanque séptico del edificio en los Tribunales de Justicia de San Ramón, el primer proyecto ya se encuentra en trámite de compra menor mediante procedimiento No.2019CD-000026-ARSRCM y para la reparación del tanque se requieren las especificaciones técnicas que estará realizando el obrero de esta Administración. Además, se incluye el procedimiento para la remodelación del Juzgado de Familia de Nicoya.

Programa 928 “Organismo de Investigación Judicial”

Se comprometieron recursos para atender el alquiler del parqueo de la antigua clínica Santa Rita y para cubrir el incremento del local donde se ubica la Administración del O.I.J. producto de las remodelaciones que se le están haciendo al mismo; arrendamiento de local para el O.I.J. de Siquirres, según procedimiento No.217-CD-000012-PROVEX y recursos para la nueva contratación de alquiler de local para la Oficina del O.I.J. de la Fortuna.

También se contemplan recursos para el nuevo contrato de alquiler de equipo de cómputo, donde el equipo ya ha sido requisado; servicios de grúa mediante contrato según demanda y contratos que inician en el segundo semestre; remanentes estimados de los servicios de limpieza y servicios de vigilancia, servicios médicos que se le brindan al Departamento de Medicina Legal, gastos de viáticos para las diferentes Oficinas, Delegaciones y Subdelegaciones Regionales y otros Despachos del O.I.J. como del Departamento de Medicina Legal y Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses; así como los recursos para hacerle frente al pago de viáticos en el exterior del país cuando hay procesos de extradición y los seguros de los equipos de los laboratorios de Ciencias Forenses.

En esta partida también se contemplan diferentes capacitaciones dirigidas al personal de los Departamentos de Laboratorio de Ciencias Forenses y Medicina Legal, en temas como Espectrometría de Masas para Toxicología, Basic Fire Debris para Pericias Físicas, Cimentación de Obras – Diseño de Estructuras y Topografía para Ingeniería Forense y Recuperación de Datos para Imagen y Sonido Forense.

Se incluyen también recursos para el mantenimiento del Condominio Escazú (bodega del O.I.J.), proyecto de remodelación de la parte eléctrica de Asuntos Internos, Radio y Dirección General, remodelación de las celdas del O.I.J. de Orotina, limpieza del tanque séptico del Departamento de Medicina Legal y remodelaciones en el Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses.

También contempla recursos para el mantenimiento de equipo y mobiliario de oficina, equipo de comunicación, equipo de transporte, equipo de laboratorio asignados en diferentes oficinas del O.I.J., los cuales se utilizan de conformidad con los requerimientos que se vayan presentando en el transcurso del período presupuestario.

Programa 929 “Ministerio Público”

Los recursos formulados se tienen para cubrir el alquiler de locales para alojar la OJR de Pavas y la Oficina de Defensa Civil de la Víctima de Cartago, Fiscalía de Corredores, procedimiento No.2018LA-000074-PROV para el alquiler de local para la Fiscalía de Upala, alquiler de local para albergar la Fiscalía de La Fortuna; alquiler de local para albergar la Fiscalía de Bribrí y los recursos para cubrir eventuales faltantes en contratos actuales de alquiler de locales para fiscalías en diferentes zonas del país.

También se consideran los recursos para el alquiler de equipo de cómputo para despachos del Ministerio Público en San José y Cartago; de igual manera recursos para atender los servicios de limpieza y para dar contenido al contrato de lavado y planchado de persianas, cortinas, manteles y otros; además el lavado de vehículos para la Administración del Ministerio Público y Fiscalías de San José y la periferia.

De igual manera, se consideran los recursos para atender el pago de peritajes y traducciones, necesarios en los diferentes procesos que llevan las Fiscalías en las diferentes zonas del país, así como los gastos de viáticos para atender las giras programadas por personal del Ministerio Público y que se realizarán durante el período presupuestario 2019.  Se tiene planificado un viaje a España para el Fiscal Adjunto de la Fiscalía Contra el Narcotráfico y Delitos conexos, así mismo existe el requerimiento de la compra de 3 tiquetes a Paraguay en el mes de noviembre para la señora Fiscal General y la Fiscal Adjunta de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales, en su condición de miembro y secretaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, todos estos viajes también contarán con los respectivos pagos de viáticos en el exterior del país.

Se mantiene en ejecución el pedido No.2019-090839 para la compra de galletas, café, vasos, azúcar y materiales didácticos, según demanda para las diferentes actividades de capacitación programadas por el Ministerio Público. Se están tramitando los cursos del Programa de diseño gráfico procedimiento No.2019-000530-PROVCD; curso para tres funcionarios sobre planificación y producción de eventos, taller de voceros mediante requisición 3505-SR-2019. También se tiene en trámite el curso procesos de articulación de competencias, el cual está en proceso de ejecución mediante expediente No.2019CD-000528-PROVCD.

Se proyecta la contratación para los cursos de comunicación efectiva en redes sociales para los funcionarios encargados de las pagina web del Ministerio Público, curso de gamificación y un curso de administración de proyectos.

En este programa también se deben considerar diferentes proyectos de mantenimiento y remodelaciones de locales dentro de los que se pueden destacar:  remodelaciones menores en la Fiscalía de Alajuela procedimiento No. 2019CD-000015-UARACM, sustitución de la cubierta de techo, canoas internas, y limpieza de tuberías en la Oficina de Defensa Civil de La Víctima.

Se contemplan también los recursos necesarios para atender el mantenimiento y reparación de los diferentes vehículos asignados al Ministerio Público a través de las diferentes fiscalías a nivel nacional.

Programa 930 “Defensa Pública”

Los recursos se centraron en atender el pago de alquiler de locales para alojar a la Defensa Laboral de Heredia, Defensa Pública de Puntarenas, Defensa Laboral de San Carlos, Defensa Pública de Nicoya y Defensa Pública de Desamparados.

Se consideran también los recursos para atender el pago del alquiler del equipo de cómputo, servicios de fotocopiado, el pago de servicios de limpieza y vigilancia.  También se incluyen los pagos por servicios de peritajes y traducciones que se requieren en los diferentes procesos que llevan las Defensas Públicas a nivel nacional y el pago de viáticos de las diferentes giras programadas y realizarán en todo el país durante el año.

También se consideran los gastos por capacitaciones programadas por la Administración de la Defensa Pública, remodelaciones menores en la Defensa Pública de San Ramón y en la Defensa Pública de San José y por último el mantenimiento y reparación de los activos asignados a la Defensa Pública como vehículos y mobiliario de oficina, entre otros.

Programa 950 “Servicio de Atención de Víctimas y Testigos”

Los recursos se encuentran formulados para el alquiler de local para la Oficina de Atención y Protección a Víctimas del Delito de Heredia con el procedimiento No. 2017LA-000029-PROV, dicho proceso cuenta con una publicación de declaratoria infructuosa en la Gaceta el 26 de marzo del 2019. Además, se incluye la extensión del arriendo del local PISAV San Joaquín de Flores contrato 010215; se está trabajando en el oficio de decisión inicial para el local de la OAPVD de Sede Central para remitirlo al Departamento de Proveeduría y en la Dirección Jurídica se encuentra la prórroga del contrato 003213 correspondiente al alquiler del local de la OAPVD de Cartago.

El procedimiento No. 2018LA-000046-PROV correspondiente al alquiler del local de la OAPVD de Santa Cruz se declarará infructuoso, siendo que el 26 de marzo de 2019 el Departamento de Proveeduría remitió la declaratoria a conocimiento del Consejo Superior.  Es importante aclarar que, para los procesos infructuosos de Heredia y Santa Cruz se estarán trabajando en los próximos días nuevos oficios de decisión inicial.

Se formularon recursos para cubrir el pago de viáticos a funcionarios y ayudas a víctimas de delitos, los cuales su ejecución depende del ingreso de casos, nivel de riesgo, medida extraprocesal recomendada  y necesidad económica de las personas usuarias, por lo que existe la posibilidad que el consumo resulte menor con respecto a lo proyectado; incluye también  traslados de menaje a las víctimas y testigos de la OAPVD, que así lo requieran para cumplir con la medida extraprocesal de reubicación domiciliar. En estos casos, el gasto también es muy variable, ya que depende igualmente de la cantidad de casos que ingresan a la oficina y de la incidencia criminal.

Se han ejecutado recursos para atender el pago de servicios de limpieza y vigilancia; así como los servicios de fumigación, al igual que el pago de traducciones en diferentes zonas del país. Asimismo, pago de ayudas económicas y gastos por protección, se pagan alquileres, hoteles, alimentación, centros de rehabilitación a las víctimas y testigos que así lo requieran; para cumplir con las medidas extraprocesales recomendadas de reubicación domiciliar. Es importante indicar que, el gasto es muy variable en vista que se pueden atender núcleos familiares o grupos de víctimas numerosos que generen un gasto importante. Dicho gasto dependerá del ingreso de casos y la situación económica de cada víctima y testigos.

Es importante señalar que, en la partida 1 de Servicios, en todos los programas se ejecutan recursos para viáticos, transporte, servicios públicos, servicios generales, servicios de gestión y apoyo, mantenimientos de vehículos, mobiliario y equipo de oficina, además de mantenimientos de equipo de laboratorio y equipo diverso; de acuerdo con las necesidades particulares de cada oficina y según se van requiriendo los mismos.

3.3 Materiales y Suministros

En la partida 2 de Materiales y Suministros se logró una ejecución del 27,31%, destacan recursos destinados para atender la compra de medicamentos, alcohol y suministros médicos para el Servicio de Salud, compra de combustibles bajo el Sistema BN-Flota mediante convenio con el Banco Nacional. Además, la compra de materiales eléctricos como cables de diferentes características, fluorescentes, bombillos y balastros según demanda, correspondiente a Recurso Tecnológico Menor; compra de libros, zapatos de seguridad (botas tácticas), municiones, aceites y lubricantes según demanda.

Además, se ejecutan recursos para atender el pago de los servicios de alimentación para los privados de libertad, compra de útiles y materiales de oficina bajo la modalidad de entrega según demanda, compra de papel de oficio F-74, así como, productos de papel y cartón según demanda, compra de llantas y baterías según demanda, compra de tóner para impresoras lexmark T644, T654 y X656 según demanda, útiles y materiales para levantamiento de huellas, compra según demanda de reactivos y consumibles para la realización de pruebas de ADN y enfermedades de transmisión sexual, compra de uniformes según demanda, compra de forros para chalecos antibalas, compra de productos de limpieza amigables con el ambiente bajo la modalidad de entrega según demanda, entre otros.

También destacan en la partida 2 recursos ejecutados y formulados para atender el pago por la compra de repuestos de vehículos oficiales del Poder Judicial en todos los programas, así como la compra de repuestos de los diferentes activos de la Institución y que son necesarios para poder llevar a cabo el mantenimiento o reparación de estos.

Dado a que en su mayoría los recursos se consumen mediante contratos según demanda, tal y como se señaló anteriormente, los recursos se ejecutan de acuerdo con las necesidades de las diferentes oficinas, según las gestiones que realice el Proceso de bienes del Departamento de Proveeduría para el caso de inventario.

3.4 Bienes Duraderos

En la partida 5 Bienes Duraderos, se visualiza una ejecución del 16,74%, debido a la naturaleza y a los procesos de contratación a través de licitaciones, muchos recursos no se han ejecutado debido a los diferentes procesos de contratación, principalmente por motivos de definición de especificaciones técnicas y la búsqueda de bienes que se ajusten a las necesidades de la institución, así como poco mercado para poder conseguir algunos de ellos en el país, esto último dadas las necesidades técnicas y específicas en las labores de los ámbitos de justicia especializados, como por ejemplo las áreas especializadas del Organismo de Investigación Judicial y el equipo tecnológico requerido por la institución, en algunos casos incluso las contrataciones se declararon infructuosas.

Los recursos más significativos se encuentran en las siguientes subpartidas de bienes duraderos, los cuales se ejecutarán para realizar los procesos de contratación que se detallan:

- Subpartida 50101 “Equipo de Producción”, Sistema de transferencia y planta eléctrica requeridos por la Administración del Segundo Circuito Judicial de San José, compra de un rotomartillo para la zona de Limón y equipo para el Taller Mecánico del O.I.J.

- Subpartida 50102 “Equipo de transporte”, compra de cuadraciclo para la Oficina de Notificaciones de Pérez Zeledón, compra de montacargas para el Depósito de Objetos Decomisados, compra de vehículos según necesidades del OIJ, en espera del oficio de decisión inicial de sustitución y para la Unidad Canina. Un aspecto importante de mencionar que influye directamente sobre la ejecución de esta subpartida, es el levantamiento de gravámenes de vehículos que se entregan como parte de pago, en virtud de que es un procedimiento que dura un tiempo considerable y por ende la ejecución de los recursos muchas veces no se logra realizar en el corto plazo.

- Subpartida 50103 “Equipo de comunicación”, corresponde a diversas compras de equipos de comunicación y contrato según demanda de equipos de salas de juicio.  Así mismo compras en trámite de Proveeduría de equipos de comunicación. Algunas de las contrataciones en pedidos son: 2017LN-000021-PROV Compra de sistemas de grabación de audio para salas de juicio; 2018LA-000058-PROV compra e instalación de la solución "Migración de plataforma de la central telefónica para el II Circuito Judicial de San José"; procedimientos Nos. 2019LA-000004-PROV, 2019CD-000203-PROVCD, entre otras compras de equipos de grabación.  Compra de megáfonos para la Dirección de Gestión Humana; espera de adjudicación la contratación directa No.2019CD-000135-PROVCD sistema de circuito cerrado de televisión para el Archivo Judicial y compra menor No.2019CD-000444-PROVCM para la compra de antena colineal de fibra de vidrio para telecomunicaciones.

Adicionalmente, se remitieron gestiones para compra de radios y CCTV para el edificio de la Corte, estos trámites están en proceso de revisión en la Proveeduría; compra de micrófonos para las salas de juicios, parlantes y sistema de proyecciones para presentaciones multimedia (video beam) para la zona de Limón; compra de micrófonos para las Salas de Juicio de Goicoechea y San José; compra de cámaras espías y radios y equipos de comunicación por contrato según demanda para el O.I.J.; compra de micrófono, parlante, intercomunicador y puntero laser para el Departamento de Medicina Legal.

- Subpartida 50104 “Equipo y mobiliario de oficina”, compra de mobiliario según demanda con entregas parciales en bodega de San Joaquín y GAM de acuerdo con las necesidades; compra de sillas ergonómicas para la Dirección de Gestión Humana, compra de aire acondicionado para el centro de operadores del Departamento de Seguridad, compra de aire acondicionado para la Sección de Transportes Administrativos; contratación directa No.2019CD-000137-PROVCD para la contratación de un sistema de aire acondicionado en el edificio anexo A en Goicoechea; compra de aires acondicionados en Pérez Zeledón, Puntarenas, Bribrí, San Carlos y Liberia; así como la compra de muebles modulares y sillas ergonómicas para diferentes oficinas judiciales en diversas zonas del país.

- Subpartida 50105 “Equipo y programas de cómputo”, se gestionan diversas compras de equipos de cómputo, UPS, escáner, para lo cual se están determinando las especificaciones técnicas de cada equipo, de acuerdo con los requerimientos de las diferentes oficinas que los necesitan. La mayoría de equipos corresponde a almacenamiento, computadoras, “switches” y bancos de baterías para UPS, amparadas a las contrataciones Nos. 2019LA-000002-PROV, 2018LA-000086-PROV, 2019LA-000020-PROV, 2019LA-000028-PROV, 2019CD-000193-PROVCD y 2019CD-000007-PROVEX.

- Subpartida 50106 “Equipo sanitario, de laboratorio e investigación”, se destacan recursos para la compra de sillas de ruedas, según procedimiento No.2018CD-001086-PROVCM para la Dirección de Gestión Humana; compra de audiómetros, equipos de diagnósticos gestionados, compra de transductor, balanza pediátrica, muletas, compra de equipo para escritura pesada de documentos, para los diferentes Departamentos de Ciencias Forenses.

- Subpartida 50107 “Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo”, se destacan recursos ejecutados en su mayoría para la compra de butacas según contrato de demanda No.098116, así como para la compra de pizarras informativas.

- Subpartida 50199 “Maquinaria y equipo diverso”, contempla recursos para la compra de cajas fuertes para inventario, se estará tramitando compra por aplicación del 50% contratación directa 2018CD-000356-PROVCD para adquirir cámaras de video vigilancia y máquina de rayos x; compra de extintores, compra de unidades condensadoras para los aires acondicionados de los Tribunales de Justicia de Limón; compra de armarios de seguridad para el resguardo y descarga de armas de fuego, compra de equipo de rapel, lentes fotográficos, videoscopio, marcos detectores de metales, estación topográfica y cámara fotográficas profesionales. Se está a la espera de la recepción de las cámaras fotográficas digitales tramitadas bajo la contratación No.2019CD-000078-PROVCD.  compra de sistema de control de Acceso 4152-SR.

Además se tiene la adquisición de secadora de ropa procedimiento No.2019CD-000551-PROVCM y compra mueble de resguardo equipo especial según procedimiento No.2019CD-000225-PROVCM; compra de lectores de huella dactilar, mediante el proceso No.2019CD-000013-ARPZCM; adquisición de un dron para el O.I.J. de Buenos Aires, mediante el proceso No.2019CD-000011-ARPZCM, así como la compra de un armario de seguridad para descargar armas para el O.I.J. del I Circuito Judicial de la Zona Sur y Limón.  Compra de bombas de agua para el edificio de la Defensa Pública de San José.

- Subpartida 50201 “Edificios”, los recursos se formularon para atender los compromisos de proyectos dentro de los cuales sobresalen: reacondicionamiento del sistema eléctrico del edificio de los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón, compra de elevadores para el edificio de los Tribunales de Justicia de Alajuela y de Coto Brus, remodelación del auditorio del edificio de los Tribunales de Justicia de Liberia, recalificación de empresas consultoras para la etapa de diseño e inspección de proyecto de  obra pública y conclusión de obra de construcción deposito cadáveres en la Delegación del O.I.J. de  Pococí; entre otros, el detalle de esta subpartida con el avance de cada proyecto se muestra más adelante en este mismo informe.

- Subpartida 50207 “Instalaciones”, los recursos se destinarán para atender el proyecto de recableado del edificio de la Corte Suprema de Justicia.

- Subpartida 50299 “Otras construcciones, adiciones y mejoras”, básicamente los recursos se requieren para cubrir compromisos no devengados de mejoras realizadas en las instalaciones de la Escuela Judicial.

- Subpartida 50301 “Terrenos”, los recursos son requeridos para atender la compra de un lote para la construcción del segundo acceso del Edificio de los Tribunales de Hatillo.

- Subpartida 59902 “Piezas y obras de colección” los recursos se destinarán para la elaboración de los retratos de los últimos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia y la compra de la escultura "En espera" del escultor Costarricense Manuel Vargas.

- Subpartida 59903 “Bienes Intangibles”, los recursos se formularon para atender la compra de licencias informáticas, licencias de enrutadores, de pared de fuego, extensión de garantías y licencias Office 365, VMWare y Azure, entre otros.  Algunas de las contrataciones son las Nos.  2019CD-000198-PROVCD, 2018LA-000078-PROV, 2019LA-000012-PROV y 2019CD-000181-PROVCD.

Con respecto al avance de los proyectos de la partida 5 Bienes Duraderos, considerados de impacto para la institución, y que se ejecutaron en el período presupuestario 2019, a cargo del Departamento de Servicios Generales, se adjunta detalle de estos, de acuerdo con lo indicado por ese Departamento:

- Construcción del edificio de los Tribunales de Justicia de Los Chiles, contratación No.2018LN-000006-PROV, en construcción con un 40% de avance.

- Reforzamiento del edificio y obra electromecánica de la Corte Suprema de Justicia, contratación No.2013LN-000023-PROV, en construcción con un 90% de avance.

- Remodelación de la Sala de Corte Plena, contratación No.2015LA-000073-PROV, en construcción con un 60% de avance.

- Mejoras varias al Polígono de Tiro, avance de obra 0%.

- Ampliación y remodelación de la Oficina Regional del O.I.J. de Pococí, en revisión de planos constructivos y especificaciones técnicas, avance de obra 0%.

- Construcción de mini morgue en el edificio de los Tribunales de Justicia de San Carlos, procedimiento No.2018LA-000026-PROV, avance de obra 95%.

- Consultoría para la construcción de una morgue auxiliar, contratación No.2013LN-000011-PROV, finalizada la consultoría.

- Instalación de aire acondicionado en el edificio de los Tribunales de Justicia de Alajuela, contratación No.2018LN-000005-PROV, en construcción con un 0% de avance.

- Construcción de planta de tratamiento en el edificio de los Tribunales de Justicia en San Carlos, contratación No.2015LA-000078-PROV, en construcción con un 95% de avance.

- II etapa del edificio de Toma de Muestras en la Ciudad Judicial, contratación No.2018LN-000015-PROV, en consultoría con un 0% de avance.

- Servicio y Acondicionamiento de Cargas Térmicas y Eléctricas de la Ciudad Judicial, contratación No.2016LN-000022-PROV, en construcción con un 100% finalizado.

- Construcción del edificio de los Tribunales de Justicia de Osa, contratación No.2016LN-000021-PROV, en construcción con un 100% de avance.

- Ampliación del tercer piso del edificio de los Tribunales de Justicia de San Ramón, contratación No.2018LA-000026-PROV, en construcción 0% de avance.

- Construcción del mezanine del Archivo Judicial, contratación No.2016LA-000053-PROV, en construcción con un 80% de avance.

- Remodelación del primer piso del edificio de los Tribunales de Justicia de Heredia, 0% de porcentaje de avance.

- Sustitución de los cuatro ascensores del edificio de la Corte Suprema de Justicia, procedimiento No.2018LA-000083-PROV, avance 0%.

- Condiciones termohidrométricas en el edificio de los Tribunales de Justicia de Alajuela, procedimiento No.2018LN-000014-PROV en revisión de ofertas, avance 0%.

3.5 Transferencias Corrientes

La partida 6 “Transferencias Corrientes”, muestra un adecuado porcentaje de ejecución del 61,76%. Las subpartidas más relevantes se detallan a continuación:

- Subpartida 60103 “Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no empresariales”, corresponden a los recursos para cubrir los compromisos la cuota SEM, Patronato de Construcciones, convenios con la UCR y UNA.

- Subpartida 60201 “Becas a Funcionarios”, se atendió el pago de maestría en Administración y Derecho Empresarial de la Universidad Escuela Libre de Derecho, maestría en Administración de Empresas del TEC y la nueva convocatoria para ambas maestrías, maestría en Ciencias Penales para el Ministerio Público, así como becas que se contrataron ante la Dirección de Gestión Humana para personal de la Defensa Pública.

- Subpartida 60203 “Ayuda a Funcionarios” recursos para la X y XI promoción del Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura dio inicio en el mes de octubre 2018 y finaliza en octubre 2019. De igual manera se pretende iniciar otras dos promociones, donde se debe de cancelar subsidio a las personas participantes.

- La subpartida 60301 “Prestaciones Legales” los recursos se destinan para atender el pago de ese extremo laboral a los servidores judiciales que se acogieron al derecho de la jubilación. Esta subpartida se analiza periódicamente en el transcurso del año con la Dirección de Gestión Humana y se refuerza mediante modificaciones externas, previa autorización de la Dirección Ejecutiva, con el fin de cubrir los pagos de manera oportuna en el transcurso del período presupuestario, considerando que según la norma 7 numeral 10 de las normas de ejecución para el presupuesto del presente año. Mediante modificación por Decreto Ejecutivo solamente se pueden trasladar recursos de la partida de remuneraciones o de la partida de transferencias de capital.

- Subpartida 60401 “Transferencias corrientes a asociaciones” los recursos se ejecutan para atender el aporte a la guardería y centro infantil del Poder Judicial.

- Subpartida 60404 “Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro” los recursos asignados en esta subpartida corresponden al aporte estatal al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, se ejecuta conforme se cancela la planilla de salarios y se analiza periódicamente a través de las proyecciones de gasto de cargas patronales, identificando posibles faltantes o sobrantes que se consideran en las diferentes modificaciones presupuestarias con autorización de la Dirección Ejecutiva.

- La subpartida 60601 “Indemnizaciones” se ejecuta al atender los pagos de las indemnizaciones de acuerdo con los juicios administrativos y judiciales. Esta subpartida se monitorea durante el año, con el fin de ser reforzada en caso de ser necesario y atender los pagos de forma oportuna. Se analiza periódicamente a través de las proyecciones de gasto, identificando posibles faltantes o sobrantes que se consideran o refuerzan en las diferentes modificaciones presupuestarias con autorización de la Dirección Ejecutiva.

- La subpartida 60701 “Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales” los recursos se destinan para cubrir en el programa 928 “Organismo de Investigación Judicial”, el pago de la membresía a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), como organismo internacional por parte del O.I.J. y acceder a los servicios como miembro; y en el programa 927 “Servicio Jurisdiccional”, se utilizan para cubrir el pago de membresía de la Comisión de Venecia por parte de la Sala Constitucional y la membresía International Associations of Supreme Administrative Jusdirictions.

3.6 Transferencias de Capital

La partida 7 “Transferencias de Capital”, corresponde a la subpartida 70107 “Fondos en fideicomiso para gasto de capital”. Al 31 de junio del 2019, muestra una ejecución óptima del 100%, considerando que estos recursos del programa 926 se sacrificaron con autorización de la Dirección Ejecutiva, para cubrir los faltantes producto del traslado de los compromisos no devengados del periodo anterior, además de la restricción de la norma 7, numeral 10 de las normas de ejecución en lo que respecta al traslado entre partidas, siendo que la partida del Fideicomiso no figura en dicha norma.

En esta subpartida se incluyen recursos para atender el Contrato de Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015, cuya adenda número 3 fue aprobada por el Consejo Superior mediante sesión No. 76-16 del 11 de agosto 2016, artículo XXV; dichos recursos corresponden a la administración de un contrato de Fideicomiso para el desarrollo de obras, compra de terrenos o edificios para el Poder Judicial de la República de Costa Rica, con el fin de minimizar los gastos de alquiler de edificios y locales para albergar diferentes despachos judiciales en varias zonas del país y lograr el objetivo de la unificación del servicio público. Su ejecución es producto de la trasferencia de fondos asignados a dicho fideicomiso.

Según correo de la MBA Dinorah Alvarez Acosta, del 7 de julio del 2019, en relación con el Fideicomiso Inmobiliario, los proyectos generales se han venido ejecutando y el fideicomiso Inmobiliario al 30 de junio del 2019, tiene un saldo de ¢34.442.567.726,62 que se puede visualizar en el siguiente detalle:

Para el periodo 2019, la totalidad de recursos se incorporaron mediante Ley de Presupuesto a esta subpartida (70107) para el Fideicomiso Inmobiliario 2015, en el programa 928 “Organismo de Investigación Judicial” se asignaron ¢987,000,000.00; los mismos se encuentran a la fecha ejecutados en un 100%, debido a que fueron trasladados a la cuenta del fondo del dicho fideicomiso.  Por su parte los recursos que se encontraban en el programa 926 se rebajaron para cubrir compromisos no devengados.

Además, en la subpartida 7.01.07 se encuentran los recursos para atender el Fideicomiso del Fondo de Emergencias, según artículo 250 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para satisfacer necesidades urgentes o imprevistas, originadas por fenómenos naturales, conmoción interna o calamidad pública, que afecten la administración de justicia, sus instalaciones y servicios, el cual establece que:

“Este fondo será utilizado para satisfacer necesidades urgentes o imprevistas, originadas en fenómenos naturales, conmoción interna o calamidad pública, que afecten la administración de justicia sus instancias y servicio, y declaración del estado de necesidad del Poder Ejecutivo”.

En atención al párrafo anterior, según lo indicado por el Proceso de Inversiones de este Macroproceso Financiero Contable, mediante correo electrónico del 02 de julio del 2019, el fondo de emergencias cuenta con un saldo de ¢4.759.606.801,58 tal y como se detalla en la siguiente tabla:

3.7 Cuentas Especiales

La partida 9 “Cuentas Especiales” está compuesta por la subpartida 90101 “Gastos Confidenciales” para la Administración del Organismo de Investigación Judicial y la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos.  La ejecución se realiza de acuerdo con el reintegro de los gastos en absoluta confidencialidad a una cuenta especial, debido a la naturaleza de las investigaciones y especialidades de esos órganos auxiliares de justicia. Al 30 de junio del 2019 el porcentaje de ejecución de esta partida es del 31,76%.

Con respecto a la ejecución de los recursos que se encuentran en la subpartida 90101 de “Gastos confidenciales”, ésta depende de las necesidades estrictamente de esta índole que se le presente al Organismo de Investigación Judicial, en los procesos de investigación que lleven a cabo en el transcurso del año y a las necesidades que se le presenten de esa naturaleza a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos.

Se realizarán los esfuerzos y se tomarán las medidas necesarias para que durante el 2019 la ejecución de las partidas de gasto, principalmente las que no muestran una ejecución adecuada, mejoren y logren una ejecución óptima, para ello, se dará el seguimiento continuo y la instancia respectiva por parte de este Macroproceso y de los órganos superiores, para mantener el presupuesto del Poder Judicial ubicado en una posición alta, en cuanto a ejecución se refiere. Considerando también que, los encargados de ejecutar el presupuesto agilicen los trámites de contratación y presenten ante las dependencias respectivas, las gestiones oportunamente.

4. Comentario General

Se implementó, como parte de las medidas de control para mejorar la ejecución, que el Subproceso de Presupuesto y/o la Dirección Ejecutiva realice comunicados periódicos a las diferentes oficinas Judiciales del país, que tienen a cargo recursos públicos, sobre saldos relevantes en sus presupuestos, o bien, montos sin ejecutar, para que brinden información oportuna sobre el avance en los procesos de contratación y a la vez se determinen aquellos que no sean posible realizar (infructuosos, desiertos, etc.), para procurar su reutilización en proyectos y necesidades de este Poder de la República en períodos donde si es posible reubicarlos y ejecutarlos.

En aras de mejorar cada día el servicio al usuario y maximizar el uso de los recursos, dentro de las comunicaciones oficiales realizadas, se encuentran la Circular No. 66-2017 de la Dirección Ejecutiva, con la que se solicita caducar los saldos disponibles de pedidos de períodos anteriores y la No.60-2017 del Consejo Superior que autoriza a la Dirección Ejecutiva, a revisar la ejecución presupuestaria y disponer de los recursos presupuestados, para atender otras necesidades prioritarias de la Institución. Además, la circular No.117-2017 emitida por la Dirección Ejecutiva, que indica que se debe tener presente el Decreto Ejecutivo 40540-H que insta las instituciones públicas, autónomas, semiautónomas y a las entidades adscritas, así como a los otros Poderes de la República, a aplicar las medidas de contención del gasto consideradas en dicho decreto debido al déficit fiscal estructural creciente en el Gobierno.

En la sesión No.87-16 de fecha 20 de setiembre del 2016, artículo LXXVI, el Consejo Superior, concede permiso con goce de salario a partir del 20 de setiembre 2016 y hasta el último día laboral del 2016, a un grupo de profesionales en las diferentes oficinas que interviene en el proyecto institucional para dar sostenibilidad a la mejora del proceso de contratación administrativa para la ejecución presupuestaria 2017. Esta medida mejora la ejecución de los tiempos en los procesos de contratación.

Estos permisos han sido prorrogados durante los siguientes periodos presupuestarios, siendo que la última prórroga se otorga según lo acordado por el Consejo Superior en la sesión No.28-19 del 28 de marzo del 2019, artículo VI, se extiende el período de permiso hasta el 30 de junio del 2019.

A continuación, se presenta un resumen de los datos más relevantes del Proyecto citado, con base en el Informe presentado al 30 de junio del 2019 por la Dirección Ejecutiva, comunicado el pasado 7 de julio del 2019 a este Macroproceso. Lo anterior, de acuerdo con el trabajo del equipo interdisciplinario aprobado para dicho fin.

Además, se presenta la distribución de los recursos relacionados con los procesos de contratación y su estado de ejecución, de acuerdo con el siguiente cuadro del Informe citado:

Según lo anterior se destaca lo siguiente:

- Se cuenta con un monto en términos monetarios de proyectos en trámite por la suma de ¢4.044.283.290,02.

- De acuerdo con los datos facilitados por el Departamento de Proveeduría al 30 de junio del 2019, dicho Departamento tiene para trámite de contratación 95 proyectos, los cuales, en su mayoría, corresponden a obras constructivas impulsadas por el Departamento de Servicios Generales.

- El 28% del total de los proyectos los conforman los proyectos finalizados y que fueron recibidos a satisfacción por la oficina gestora y los que se encuentran en trámite de contratación un 35% y el 2% no se realizarán.

- Este Proyecto Institucional en términos generales, ha permitido que los procesos de contratación cuenten con mayor celeridad y una adecuada atención de las necesidades de las oficinas usuarias; objetivo que ha sido alcanzado por el recurso humano adicional, otorgado a cada una de las dependencias involucradas para esto fines.

Por otra parte, tal como se ha indicado, a nivel interno del Macroproceso Financiero Contable, se realiza de forma constante la evaluación de las necesidades de recursos en las diferentes partidas, con el fin de hacerle frente a las mismas a nivel Institucional; o bien destinar los recursos no utilizados para las múltiples prioridades sin contenido presupuestario, mediante modificaciones externas por decreto o vía modificación de ley, inclusive por modificaciones internas, según corresponda y de manera oportuna, previa autorización de la Dirección Ejecutiva. No sin antes constatar, con las oficinas, centros gestores y programas administradores de los recursos a ejecutar, que esas variaciones al presupuesto no afectan los objetivos y metas asignados por Ley mediante planes estratégicos institucionales y planes anuales operativos. Dicha indicación la realizan los gestionantes, responsables de ejecutar los recursos asignados, en las Solicitudes de Modificaciones que tramitan vía SIGA-PJ.

Es importante resaltar que, constantemente se informa e instruye a las diferentes oficinas que administran recursos públicos del Poder Judicial, sobre el uso, manejo y aprovechamiento de la herramienta tecnológica SIGA-PJ, que además de reducir el uso de papel, facilita mediante diferentes reportes actualizados, la información confiable sobre la ejecución presupuestaria, mostrando el estado real en línea de los diferentes programas, subpartidas y centros gestores, en un momento determinado. Asimismo, permite dar seguimiento al estado de todos los documentos y movimientos presupuestarios.

Para efectos de realizar los trámites de las diferentes modificaciones presupuestarias externas, se coordina con los diferentes centros gestores y administradores de programa, a fin de valorar la posibilidad de obtener recursos cedidos por los mismos, principalmente de aquellos que muestran disponibles importantes a las fechas de dichos trámites, para hacerle frente a otros proyectos de interés institucional; en algunos casos se obtienen respuestas positivas y en otros por el contrario se indica que dichos recursos los tienen para ser ejecutados en proyectos que se contratarán en futuros momentos del año.

Finalmente indicar que, debido a la restricción para este período presupuestario, establecida en la norma 7, numeral 10 de la Ley de Presupuesto, en cuanto a la limitación de traslados entre partidas de remanentes en otras necesidades institucionales, no fue posible maximizar su utilización, lo cual afecta la ejecución presupuestaria institucional.  La incidencia de esta norma implica realizar traslados entre partidas a través de presupuestos extraordinarios los cuales requieren aprobación de la Asamblea Legislativa, lo que conlleva plazos más extensos en las aprobaciones de los mismos y que no permiten una ejecución más expedita de los recursos, situación que se presenta actualmente con los presupuestos extraordinarios H-10 y H-11 los cuales se encuentran aún pendientes de aprobación.

ANEXOS

# Anexo No.1 Reporte de porcentajes de Ejecución Presupuestaria para los Centros Gestores y Rubros, al 30 de junio del 2019.

# Anexo No.2 Liquidación Presupuestaria al 30 de junio del 2019.